## Sheet1
系统名称 | 模块 | 需求类型 | 需求描述 | 需求等级
商品房销售管理系统 | 合同申报 | 需求确认 | 不动产同步数据梳理，已跟刘处长梳理确认，目前还未跟不动产进行确定 | 高 | 已确认
商品房销售管理系统 | 合同申报 | 新需求 | 调用不动产的相关校验接口，开发前台展示不动产信息的具体详细信息 | 中
测绘成果管理系统 | 测绘信息导入 | 需求确认 | 与测绘公司沟通，导出测绘数据导出为模板格式的excel | 高 | 完成
商品房销售管理系统 | 合同申报 | 新需求 | 维修基金、监管资金数据状态，手动同步 | 中 | 完成
商品房销售管理系统 | 合同申报 | 新需求 | 在历史合同列表数据基础上，添加打印功能 | 中
商品房销售管理系统 | 合同申报 | 新需求 | 身份识别仪读取身份证家庭住址时，存取错误 | 低
商品房销售管理系统 | 合同申报 | 新需求 | 南海老合同数据合同注销 | 高 | 完成
系统遗留数据处理 | 系统遗留数据处理 | 新需求 | 对于一些老数据进行优化处理，使系统能进行正常流转 | 高
维修基金系统更换 | 维修基金系统更换 | 新需求 | 维修基金系统更换，数据导入南海新服务器 | 高 | 完成
测绘成果管理系统 | 测绘数据导入 | 新需求 | 测绘数据导入时自动进行户室绑定 | 高
商品房销售管理系统 | 老合同数据注销 | 新需求 | 同步不动产使用业务号更新，更新业老合同数据的业务号
楼盘管理系统（南海） | 卓远测绘信息核对 | 新需求 | 卓远测绘信息核对 |  | 完成
商品房销售管理系统 | 合同申报 | 新需求 | 维修基金缴款单面积为：合同房屋用途为住宅的面积之和
商品房销售管理系统 | 威海刘主任，合同改造 |  | 1.有预告登记的，不能签订预售合同、现售合同和拆迁合同； 2.有所有权登记的，不能签订预售合同，只能签订现售合同或拆迁合同； 3.有所有权登记的，权利人名称必须与开发企业一致，否则不能签订现售合同或拆迁合同 4.有多种类型所有权登记的，以最后一次登记为准（按受理时间先后顺序） 5.查不到信息的只能签订预售合同 | 待定
| 今晚升级维修基金服务 |  | 程序升级
| 吕科长历史合同数据导入 |  |  | 完成
商品房销售管理系统 | 合同申报 | 新需求 | 开通/解绑网签后，
楼盘管理系统（南海） | 户室管理 | 新需求 | 户室信息不能修改楼盘后用拼接的方式修改户室坐落
| 不动产数据跟踪 |  | 现售同步到不动产信息显示错误，小观镇星海澜湾居民小区8号1单元102室 | 已解决
同步不动产程序修改
楼盘管理系统（南海） | 户室管理 | 新需求 | 楼盘变更时，户室信息不能自动根据幢坐落生成，坐落信息用不动产的信息 | 已解决