## 郑方瑞 (hidden)
任务类型 | 任务描述 | 完成人员 | 完成情况（百分比）
bug | 如果已存在合同模板，再保存为合同模板时 进行信息提示。 | 郑方瑞 | 100%
新需求 | 准备南海不动产资料 | 郑方瑞 | 100%
新需求 | 设计南海测绘Excel导入模板 | 郑方瑞 | 100%
新需求 | 南海服务器环境配置 | 郑方瑞 | 100%
bug | 合同编辑时房屋总价款计算错误问题 | 郑方瑞 | 100%
需求变更 | 整理最近一段时间添加的表结构到南海项目 | 郑方瑞 | 100%
新需求 | 添加维修基金查询功能 | 郑方瑞 | 100%
新需求 | 配置南海外网测试服务器 | 郑方瑞 | 50%

## 上周工作内容
模块 | 需求类型 | 需求描述 |  | 开发人员 | 完成情况
合同申报 | 优化 | 购买住宅后，再购买车位校验车位信息时校验错误，购买车位校验改为，住宅合同转件后校验 | 需求已确认 | 井明治 | 已完成
合同申报 | 优化 | 签订校验车位时，预售合同和现售合同校验失败错误 | 需求已确认 | 井明治 | 已完成
合同申报 | bug | 签订合同时，土地信息获取不到需要后台报错 | 需求已确认 | 井明治 | 已完成
合同申报 | 需求新增 | 合同管理员在查询合同申报时，添加校验是否缴纳监管资金或者维修基金的功能 | 需求已确认 | 井明治 | 已完成
合同注销 | 新需求 | 合同注销完成后处理合同管理员待办为已办 | 需求已确认 | 孙明星 | 已完成
合同注销 | 优化 | 合同注销中，合同管理员提交合同审核时应提示“注销中不能审核” | 需求已确认 | 孙明星 | 已完成
合同注销 | 优化 | 合同注销中，合同管理员合同转件时应提示“注销中不能转件” | 需求已确认 | 孙明星 | 已完成
合同注销 | 优化 | 合同买受人绑定显示证件号码 | 需求已确认 | 孙明星 | 已完成
合同注销 | bug | 合同买受人绑定显示证件号码,拆迁合同更改预览 | 需求已确认 | 孙明星 | 已完成
合同注销 | 需求新增 | 合同注销案件,销售员只能看到未提交和驳回状态的 | 需求已确认 | 孙明星 | 已完成
合同注销 | 需求新增 | 合同申报添加绑定买受人与当前选择买受人姓名、证件号码是否相同,不相同不能继续; | 需求已确认 | 孙明星 | 已完成
资金监管 | 优化 | 资金监管，案件查询时查询条件业务名称改为流程名称 | 需求已确认 | 井明治 | 已完成
拆迁合同 | 需求新增 | 拆迁安置合同，参考现房合同，两套模板可自由选择，根据销售类型(xxlx)=安置（4） 是拆迁安置合同 | 需求已确认 | 孙明星 | 已完成
楼盘管理 | 需求新增 | 楼盘表的合并、分拆：两幢及以上楼合并或一幢楼分成多幢楼（用原坐落、现坐落区分） 合并：选择主楼盘中、把从楼盘幢信息坐落更新原坐落和现坐落 拆分：先维护幢信息、然后拆分现有幢的户室到新楼盘幢里面，只采集幢信息 楼幢生命周期（待定） | 需求确认 | 贾涛 | 已完成
测绘信息 | 新需求 | 测绘案件资料采集 | 需求确认 | 贾涛 | 已完成
房屋征收管理系统 | 新需求 | 1.行政复议、行政诉讼、信访情况 2.安置房源信息的管理，调配 3.征收项目的房屋调查信息、评估报告信息、网签的补偿安置协议、项目竣工验收信息的审批；补偿费用的到账和拨付信息的管理 4.征收评估：系统上传评估委托书或委托合同，获取所需评估的征收项目信息并填写相应的评估报告 参考征收系统做 | 需求确认 | 徐勇 | 已完成
综合信息管理系统 | 新需求 | 棚改项目管理、老旧小区改造、加装电梯，参考现有棚改系统进行改造 | 需求已确认 | 徐勇 | 已完成
南海项目 | 新需求 | 讨论监管系统接口编写接口文档 | 需求已确认 | 郑方瑞 | 已完成
南海项目 | bug | 修改测绘数据采集的问题 | 需求已确认 | 郑方瑞 | 已完成
南海项目 | bug | 解决 帐户查询、帐户申请根据角色判断权限时的问题 | 需求已确认 | 郑方瑞 | 已完成
南海项目 | bug | 修改 "判断手机号是否为加密串" 的代码BUG | 需求已确认 | 郑方瑞 | 已完成
南海项目 | bug | 修改PageOffice插件问题 | 需求已确认 | 郑方瑞 | 已完成
南海项目 | bug | 修改当登录用户所属企业为null时的BUG | 需求已确认 | 郑方瑞 | 已完成
南海项目 | bug | 查询测绘数据时添加质检时间不为null的判断CHECKDATE | 需求已确认 | 郑方瑞 | 已完成
南海项目 | bug | 修改登录用户没有所属企业时，查看资金划拨详情报错的问题 | 需求已确认 | 郑方瑞 | 已完成