## 郑方瑞 (hidden)
任务类型 | 任务描述 | 完成人员 | 完成情况（百分比）
bug | 如果已存在合同模板，再保存为合同模板时 进行信息提示。 | 郑方瑞 | 100%
新需求 | 准备南海不动产资料 | 郑方瑞 | 100%
新需求 | 设计南海测绘Excel导入模板 | 郑方瑞 | 100%
新需求 | 南海服务器环境配置 | 郑方瑞 | 100%
bug | 合同编辑时房屋总价款计算错误问题 | 郑方瑞 | 100%
需求变更 | 整理最近一段时间添加的表结构到南海项目 | 郑方瑞 | 100%
新需求 | 添加维修基金查询功能 | 郑方瑞 | 100%
新需求 | 配置南海外网测试服务器 | 郑方瑞 | 50%

## 下周工作计划
模块 | 需求描述 |  |  | 开发人员 | 开发完成时间
领导干部核查上报系统 | 需求变更 | 任务管理：导入数据时，每个模板形成一条任务数据，每条任务对应多条数据列表， 下发数据时选择单位是多选，收到任务的单位，可查看任务下发情况，并能补发，可查看任务汇总详情 任务待办：查询条件为任务名称，展示任务列表：任务名称、核查人数、核查市县数、任务发出时间、任务报送时间、任务详情（可查看上报信息详情），可导出任务详情信息 | 需求已确认 | 贾涛、徐勇 | 2019.04.23
网站/app/微信 | 需求变更 | 网站首页按静态页面出可参考，app销售统计报表改为：2019年4月13日，一手房网签，具体参考截图 | 需求已确认 | 李晓强、贾涛 | 2019.04.25
合同申报 | 需求新增 | 合同预定、预售合同申报、现售合同申报时，增加是开发企业是否终端申报项目信息校验： 每月26日至次月1日之前为数据上报日，逾期未上报的系统自动禁止网签功能 | 需求已确认 | 孙明星 | 2019.04.30
资金监管 | 需求新增 | 预售监管资金扣划管理（可以划拨所有资金）：针对法院、税务部门扣划预售监管资金的管理，监管中心操作，直接对账户资金找那个的余额和利息进行操作 | 需求已确认 | 杜宝亚 | 2019.04.26
资金监管 | 需求新增 | 账户资金转移管理：支持账户资金由一个账户转移到另一个账户（只支持一对一操作） 开发商财务发起（校验是否存在正在办理的存入/支出业务如果存在不可发起，发起后账户变更为锁定状态）---》银行管理员（变更银行账户、重新打印监管协议）---》监管中心（重新打印监管证明、原账户注销，原账号流水信息等相关信息绑定到新账号） | 需求已确认 | 杜宝亚 | 2019.05.8
从业主体管理 | 需求新增 | 开发企业、中介公司、评估公司信用黑名单管理，针对每个主题形成黑名单添加和解除记录：原因、主体名称、证件类型、营业执照注册号、列入黑名单时间、注销时间、状态（有效无效）、附件资料 | 需求已确认 | 李榕 | 2019.04.24
从业主体管理 | 需求新增 | 开发企业、中介公司、评估公司从业人员信用黑名单管理，针对每个从业人员形成黑名单添加和解除记录：原因、主体名称、证件类型、身份证号码、列入黑名单时间、注销时间、状态（有效无效）、附件资料 | 需求已确认 | 李榕 | 2019.04.26
从业主体管理 | 需求新增 | 开发企业终端申报项目信息功能，实现开发企业-所属区市（填写项目编号）-市级部门三级 管理，每月26日至次月1日之前为数据上报日，各区市需要将开发企业项目编号与各区市网签系统的项目进行关联(通过项目编号)，上报的项目具体内容待定 | 需求已确认 | 李榕 | 2019.04.30
从业主体管理 | 需求新增 | 企业信息更新实现开发企业-所属区市-市级部门三级管理 | 需求已确认 | 李榕 | 2019.05.6
商品房销售管理系统 | 需求新增 | 拆迁安置合同，参考现房合同，两套模板可自由选择，根据销售类型(xxlx)=安置（4） 是拆迁安置合同 | 需求已确认 | 孙明星 | 2019.04.26
楼盘管理 | 需求新增 | 封盘/解封针对户室，查询所有未转件户室：根据坐落、企业查询，封盘/解封流程： 选择户室：填写限制原因、拍照证件资料。 开发办楼盘操作员申请--》楼盘管理员审核 | 需求已确认 | 贾涛、徐勇 | 2019.04.25
楼盘管理 | 需求新增 | 楼盘表的注销：房屋灭失后，需要将楼盘表置为注销状态：选择幢（可以选择任何幢）填写灭失原因 开发办楼盘操作员申请--》楼盘管理员审核 | 需求已确认 | 贾涛、徐勇 | 2019.04.30
楼盘管理 | 需求新增 | 楼盘表的合并、分拆：两幢及以上楼合并或一幢楼分成多幢楼（用原坐落、现坐落区分） 合并：选择主楼盘中、把从楼盘幢信息坐落更新原坐落和现坐落 拆分：先维护幢信息、然后拆分现有幢的户室到新楼盘幢里面，只采集幢信息 楼幢生命周期（待定） | 需求确认 | 贾涛、徐勇 | 2019.05.8
测绘成果 | 需求新增 | 1.测绘成果的变更。测绘公司通过终端申报测绘成果变更。 测绘成果更新管理应能提供数据提取及变更后数据提交的接口功能，同时应能根据提交的变更信息进行数据的更新处理。可查询测绘成果变更过程的历史数据。 变更原因、附件信息、时间（创建变更案件同新增测绘成果） 2.测绘成果注销：注销原因、附件信息、注销人、时间（创建注销案件） | 需求确认 | 贾涛、徐勇 | 2019.05.11
租赁合同备案管理 | 需求新增 | 租赁合同管理：合同网上签订：签订时校验 GetSyqdjxx（所有权登记信息查询）+根据返回信息调用同现房校验接口 | 需求已确认 | 孙明星 | 2019.05.8
存量房网签管理 | 新需求 | 买卖合同的申报同租赁合同 | 需求已确认 | 孙明星 | 2019.05.11
房屋交易与产权档案管理 | 新需求 | 档案出证管理：针对房屋权利人、利害管理人、公检法等部门的查询申请提供查询，保存查询结果， 扫描相关证件（开发办操作员发起-》管理员审核） 查询人、查询事项、查询时间、上传资料、备注、扫描相关证件，房屋坐落、权利人、合同号、查询原因 查询合同申请提供查询/提供导出功能：坐落、企业、合同号、权利人名称、证件号码、 合同号、坐落、出卖人、买受人、买受人证件号码、房屋用途、合同面积、合同金额、网签时间、备案时间 查询户室信息：坐落、开发企业，户室销售状态state9（全部、签订（提交审核的）、未签订） 开发企业、坐落、名义层、户室号、面积、规划用途、 | 需求已确认 | 李榕 | 2019.05.8
综合信息管理系统 | 新需求 | 棚改项目管理、老旧小区改造、加装电梯，参考现有棚改系统进行改造 | 需求已确认 | 贾涛、徐勇 | 2019.05.12
房屋征收管理系统 | 新需求 | 1.行政复议、行政诉讼、信访情况 2.安置房源信息的管理，调配 3.征收项目的房屋调查信息、评估报告信息、网签的补偿安置协议、项目竣工验收信息的审批；补偿费用的到账和拨付信息的管理 4.征收评估：系统上传评估委托书或委托合同，获取所需评估的征收项目信息并填写相应的评估报告 参考征收系统做 | 需求确认 | 孙明星 | 2019.05.15
存量房资金监管系统 | 需求确认 | 1.二手房监管账户管理：对监管账户的新增、变更及注销的管理（待定） 2.二手房监管协议管理：监管协议的签订、变更及注销（待定） | 需求未确认 | 杜宝亚 | 2019.05.15
房屋交易与产权档案管理 | 需求确认 | 1.档案管理的智能自动化。实现档案信息与对应扫描件的自动挂接，实现了档案的案卷号和档案存放位置的自动分配、自动归档等功能，档案的出借、归还管理 | 需求未确认 | 李榕 | 2019.05.14
租赁合同备案管理 | 需求确认 | 1.房源信息核验：中介公司、个人通过系统核验房屋的真实性、有效性，产生租赁房源二维码，并发布（待定） 2.租赁合同管理：变更、注销，合同备案（待定） | 需求未确认 | 孙明星 | 2019.05.20
统计分析 | 需求确认 | 统计分析规则变动待定 | 需求未确认 | 李榕 | 2019.05.20