## Sheet1
模块名称 | 任务类型 | 任务描述 | 需求情况 | 开发人员
合同申报 | bug | 合同预览时，封面日期为销售经理转件后的日期，而非销售员创建合同日期 | 需求已确认 | 孙明星 | 已完成
合同申报 | 需求新增 | 单独买车位时，判断是否在本小区有房产，如果没有再查询表REGISTRATION.esf_info判断买受人是 否在本小区有房产信息,暂定后台维护添加表信息，创建新表REGISTRATION.esf_info、序列REGISTRATION.esf_info_SEQ | 需求已确认 | 井明治 | 已完成
合同申报 | bug | 受让方为多人添加代理人时，代理人找不到 | 需求已确认 | 郑方瑞 | 已完成
合同申报 | bug | 受让方代理人保存后再次进入合同数据会丢失，销售员操作 | 需求已确认 | 郑方瑞 | 已完成
合同申报 | bug | 开发办管理员修改人员信息时，买方位多人的情况修改后会，买房人变为一人 | 需求已确认 | 井明治 | 已完成
合同申报 | 需求变更 | 合同模板1中，商品房面积总额为主户室+从属类型为跃层或者商业类型的户室面积 | 需求已确认 | 孙明星 | 已完成
合同申报 | 需求新增 | 合同备案后，更新户室管理中从户室销售状态为“备案” | 需求已确认 | 孙明星 | 已完成
合同申报 | 需求变更 | 签订合同时开发办绑定的户室主从关系，销售员不可编辑 | 需求已确认 | 贾涛、井明治 | 已完成
合同申报 | 需求变更 | 1、合同签订时根据户室状态state8（1需要0不需要）字段判断该合同是否需要校验资金监管 2、如果资金需要监管，根据企业资信判断监管比例：比如3A，监管资金为0，此处配置成字典 监管资金根据户室进行存入的总额的判断 | 需求已确认 | 孙明星
合同申报 | 需求新增 | 销售员在选择房屋时读取不动产接口获得不动产单元号，同时更新lphs（不动产单元号bdcdyh该字段没有需添加该字段）表中的不动产单元号，截取单元号的1至19位字符， 就是该幢楼的不动产单元号，用来判断是否存在土地抵押及土地查封 | 需求已确认 | 孙明星 | 已完成
合同申报 | 需求新增 | 合同签订时（销售员、销售经理转件、开发办备案）添加接口校验：GetCxXzxxByFwbh（限制类型信息接口）用来判断是否存在土地抵押及土地查封 | 需求已确认 | 孙明星 | 已完成
合同申报 | 需求新增 | 合同预定、预售合同申报、现售合同申报时，增加开发企业是否终端申报项目信息校验： 每月26日至次月1日之前为数据上报日，逾期未上报的系统自动禁止网签功能 | 需求已确认 | 孙明星 | 需求延后
合同申报 | 需求新增 | 合同数据同步到contract表时，需要将case_type的值设为‘HTBA’ | 需求已确认 | 孙明星 | 已完成
合同申报 | 需求新增 | 针对老合同判断是否重复签订：语句select count(*) from lphs_case a inner join contractcase b on a.case_lsh=b.case_lsh where case_type='HTBA' and lphs_lsh=:hslsh 判断签订合同的房屋是否已经存在合同信息，在合同签订选择房屋后判断，在销售经理转件时也判断 | 需求已确认 | 孙明星 | 已完成
合同注销 | 需求新增 | 不动产校验（三个地方需要校验：销售员、开发办操作员、开发办管理员）：校验房屋状态是否正确：、抵押、查封、异议三种状态调用接口： GetFwXzxx（房屋限制信息接口）、GetCxXzxxByFwbh（限制类型信息接口） 办证、预告登记调用接口：GetFwdjxxByBdcdyh（房屋登记信息查询接口） 业务类型字段(ywlx)中包含“所有权转移登记”是办证状态 业务类型字段(ywlx)中包含“预告登记”并且权属状态(qszt)=“临时”或者“现势”是预告登记 | 需求已确认 | 孙明星 | 已完成
合同注销 | 需求变更 | 开发办审核时改为弹出提示“是否绑定买受人”，选择是跳转到买受人绑定页面，选择否继续审核 | 需求已确认 | 孙明星
资金监管 | 需求新增 | 提供接口，根据户室查询该户室存入的监管资金的总额 | 需求已确认 | 杜保亚 | 已完成
资金监管 | bug | 账户申请查看详情时，默认分页修改时报错 | 需求已确认 | 郑方瑞 | 已完成
资金监管 | 新需求 | 监管账户申请时，审核通过后把楼盘对应的楼盘户室信息的state8字段值改为1（需要监管） | 需求已确认 | 杜保亚 | 已完成
资金监管 | 需求新增 | 预售资金监管存入时,notice表中的hslsh需要将合同对应的户室流水号存入 | 需求已确认 | 杜保亚 | 已完成
资金监管 | 需求新增 | 预售资金监管需要将相关数据（存入、支出）写入accountdetail表中 | 需求已确认 | 杜保亚 | 已完成
资金监管 | 需求新增 | 小额款项（手续费，额度限定每次不超过500，每自然年不超过5000,配置为字典可根据业务进行动态维护）支出管理： 账户转账等发生的扣款，由银行管理员操作，无流程，数据直接插入accountdetail，sm字段值为：“小额支出” | 需求已确认 | 杜保亚
资金监管 | 需求变更 | 支取利息时，可以支取的利息额度=利息-手续费 | 需求已确认 | 杜保亚 | 已完成
资金监管 | 需求新增 | 预售监管资金扣划管理（可以划拨所有资金）：针对法院、税务部门扣划预售监管资金的管理，监管中心操作，直接对账户资金找那个的余额和利息进行操作 | 需求已确认 | 杜保亚
资金监管 | 需求新增 | 账户资金转移管理：支持账户资金由一个账户转移到另一个账户（只支持一对一操作） 开发商财务发起（校验是否存在正在办理的存入/支出业务如果存在不可发起，发起后账户变更为锁定状态）---》银行管理员（变更银行账户、重新打印监管协议）---》监管中心（重新打印监管证明、原账户注销，原账号流水信息等相关信息绑定到新账号） | 需求已确认 | 杜保亚
资金监管 | 需求新增 | 账户查询/坐落查询时：添加所有账户汇总信息展示：收入、支出、利息、余额，并可根据时间段查询，时间段对应表accuntDetail的create_time字段 | 需求已确认 | 杜保亚 | 已完成
资金监管 | 需求新增 | 存入利息功能，由银行管理员操作，无流程 | 需求已确认 | 杜保亚 | 已完成
从业主体管理 | 需求新增 | 开发企业、中介公司、评估公司信用黑名单管理，针对每个主题形成黑名单添加和解除记录：原因、主体名称、证件类型、营业执照注册号、列入黑名单时间、注销时间、状态（有效无效）、附件资料 | 需求已确认 | 李榕
从业主体管理 | 需求新增 | 开发企业、中介公司、评估公司从业人员信用黑名单管理，针对每个从业人员形成黑名单添加和解除记录：原因、主体名称、证件类型、身份证号码、列入黑名单时间、注销时间、状态（有效无效）、附件资料 | 需求已确认 | 李榕
从业主体管理 | 需求新增 | 开发企业终端申报项目信息功能，实现开发企业-所属区市（填写项目编号）-市级部门三级 管理，每月26日至次月1日之前为数据上报日，各区市需要将开发企业项目编号与各区市网签系统的项目进行关联(通过项目编号)，上报的项目具体内容待定，此处需要提供给合同该项目是否上报当月项目的接口 | 需求已确认 | 李榕
从业主体管理 | 需求新增 | 企业信息更新实现开发企业-所属区市-市级部门三级管理 | 需求已确认 | 李榕
领导干部核查上报系统 | 需求变更 | 任务管理：导入数据时，每个模板形成一条任务数据，每条任务对应多条数据列表， 下发数据时选择单位是多选，收到任务的单位，可查看任务下发情况，并能补发，可查看任务汇总详情 任务待办：查询条件为任务名称，展示任务列表：任务名称、核查人数、核查市县数、任务发出时间、任务报送时间、任务详情（可查看上报信息详情），可导出任务详情信息 | 需求已确认 | 贾涛
网站/app/微信 | 需求变更 | 网站首页按静态页面出可参考，app销售统计报表改为：2019年4月13日，一手房网签，具体参考截图 | 需求已确认 | 李晓强、贾涛
接口封装 | 需求新增 | GetFwdjxxByBdcdyh（房屋登记信息查询接口）、GetSyqdjxx（所有权登记信息查询） GetCxXzxxByFwbh（限制类型信息接口） | 需求已确认 | 郑方瑞 | 已完成
接口对接 | 需求新增 | 1、GetFwXzxx（房屋限制信息接口）返回信息中是否有不动产单元号 2、GetFwXzxx（房屋限制信息接口，数据来源：查询户室表）与GetCxXzxxByFwbh（限制类型信息接口，数据来源：限制信息表）查询结果的数据来源，返回信息含义确认 | 需求已确认 | 井明治 | 已完成

## 相关截图
首页截图
房屋统计截图 | 一手房今天成交改为，今日网签 参考网址：https://www.qdfd.com.cn/qdweb/realweb/indexnew.jsp