## 本周工作
模块名称 | 任务类型 | 任务描述 | 完成人员
合同申报 | 优化 | 合同查询时添加合同类型筛选条件 | 需求确认已修改
合同申报 | 需求变更 | 合同审批时监管资金是否只需要根据户室属性判断（state8） | 需求未确认
合同申报 | 需求变更 | 合同审核时销售经理转件到开发办发送合同短信 | 需求确认已修改
合同申报 | 新需求 | 签合同中的附属物是从前台带过来的，如果不存在附属物则不编辑附属物相关信息，如果存在附属物则数量不可编辑，如果面积有值不可编辑，没有可以编辑，已沟通 | 需求确认已修改
合同申报 | bug | 如果已存在合同模板，再保存为合同模板时 进行信息提示。 | 需求确认已修改
合同申报 | bug | 签订合同时开发办绑定的户室主从关系，销售员不可编辑 | 需求确认未修改
合同申报 | bug | 合同编辑时房屋总价款计算错误问题 | 需求确认已修改
合同注销 | 优化 | 合同注销列表按注销时间、审批历史记录按审批时间倒序排列 | 需求确认已优化
合同注销 | bug | 流程出现多条相同待办，并且编辑权限未做控制 | 需求已确认已修改
合同注销 | bug | 合同注销审批过程中，如果退回到申请人，申请人可以编辑， 其它环节不可编辑 | 需求已确认已修改
合同注销 | bug | 合同注销调用不动产接口提示信息问题错误 | 已修改
合同注销 | 需求变更 | 合同销售经理转件时校验资金监管是否到位，额度是否足够，存入比例，全款100%，分期20%，贷款20%，其它20%，校验A级企业资质，3A不判断监管资金，其它全判断 开发办管理员时校验资金监管是否到位，额度是否足够，存入比例，全款100%，分期50%，贷款20%，其它20%，校验A级企业资质，3A不判断监管资金，其它全判断 | 需求未确认
合同注销 | 需求确认 | 不动产校验：办证和预告登记校验方式，已沟通 | 需求未确认
报表 | 需求确认 | 报表数据采集时字段不明确，已沟通 | 需求未确认
网站 | bug | 网站添加从业主体相关列表信息：开发企业、 评估机构、经济公司 | 需求待确认已完成
网站 | 需求确认 | 首页静态页面确认，静态页面已出 | 需求未确认
南海项目 | 新需求 | 准备南海不动产资料 | 需求确认已完成
南海项目 | 新需求 | 设计南海测绘Excel导入模板 | 需求确认已完成
南海项目 | 新需求 | 南海服务器环境配置 | 需求确认已完成
南海项目 | 需求变更 | 整理最近一段时间添加的表结构到南海项目 | 需求确认已完成
南海项目 | 新需求 | 添加维修基金查询功能 | 需求确认已完成
南海项目 | 新需求 | 配置南海外网测试服务器 | 需求确认已完成

## 郑方瑞 (hidden)
任务类型 | 任务描述 | 完成人员 | 完成情况（百分比）
bug | 如果已存在合同模板，再保存为合同模板时 进行信息提示。 | 郑方瑞 | 100%
新需求 | 准备南海不动产资料 | 郑方瑞 | 100%
新需求 | 设计南海测绘Excel导入模板 | 郑方瑞 | 100%
新需求 | 南海服务器环境配置 | 郑方瑞 | 100%
bug | 合同编辑时房屋总价款计算错误问题 | 郑方瑞 | 100%
需求变更 | 整理最近一段时间添加的表结构到南海项目 | 郑方瑞 | 100%
新需求 | 添加维修基金查询功能 | 郑方瑞 | 100%
新需求 | 配置南海外网测试服务器 | 郑方瑞 | 50%

## 下周工作计划
模块 | 需求描述
二期相关需求确认 | 按照优先级进行先后讨论，确定需求后进行任务分配、开发计划
上周遗留问题 | 合同注销监管比例
合同审批时监管资金是否只需要根据户室属性判断（state8）
签订合同时开发办绑定的户室主从关系，销售员不可编辑
合同销售经理转件时校验资金监管是否到位，额度是否足够，存入比例，全款100%，分期20%，贷款20%，其它20%，校验A级企业资质，3A不判断监管资金，其它全判断 开发办管理员时校验资金监管是否到位，额度是否足够，存入比例，全款100%，分期50%，贷款20%，其它20%，校验A级企业资质，3A不判断监管资金，其它全判断
不动产校验：办证和预告登记校验方式，已沟通
报表数据采集时字段不明确，已沟通