## Sheet1
模块名称 | 任务类型 | 任务描述 | 需求情况
合同申报 | 需求变更 | 1、合同签订时根据户室状态state8（1需要0不需要）字段判断该合同是否需要校验资金监管 2、如果资金需要监管，根据企业资信判断监管比例：比如3A，监管资金为0，此处配置成字典 | 需求已确认
合同申报 | 需求新增 | 销售员在选择房屋时读取不动产接口获得不动产单元号，同时更新lphs（不动产单元号bdcdyh该字段没有需添加该字段）表中的不动产单元号，截取单元号的1至19位字符， 就是该幢楼的不动产单元号，用来判断是否存在土地抵押及土地查封 | 需求已确认
合同申报 | 需求新增 | 合同签订时（销售员、销售经理转件、开发办备案）添加接口校验：GetCxXzxxByFwbh（限制类型信息接口）用来判断是否存在土地抵押及土地查封 | 需求已确认
合同申报 | 需求新增 | 合同预定、预售合同申报、现售合同申报时，增加是开发企业是否终端申报项目信息校验： 每月26日至次月1日之前为数据上报日，逾期未上报的系统自动禁止网签功能 | 需求已确认
合同申报 | 需求新增 | 合同数据同步到contract表时，需要将case_type的值设为‘HTBA’ | 需求已确认
合同申报 | 需求新增 | 合同判断是否重复签订：语句select count(*) from lphs_case a inner join contractcase b on a.case_lsh=b.case_lsh where case_type='HTBA' and lphs_lsh=:hslsh 判断签订合同的房屋是否已经存在合同信息，在合同签订选择房屋后判断，在销售经理转件时也判断 | 需求已确认
合同申报 | 需求变更 | 在开发企业销售经理转件后发送短信 | 需求已确认
合同注销 | 需求新增 | 不动产校验（三个地方需要校验：销售员、开发办操作员、开发办管理员）：校验房屋状态是否正确：、抵押、查封、异议三种状态调用接口： GetFwXzxx（房屋限制信息接口）、GetCxXzxxByFwbh（限制类型信息接口） 办证、预告登记调用接口：GetFwdjxxByBdcdyh（房屋登记信息查询接口） 业务类型字段(ywlx)中包含“所有权转移登记”是办证状态 业务类型字段(ywlx)中包含“预告登记”并且权属状态(qszt)=“临时”或者“现势”是预告登记 | 需求已确认
资金监管 | 需求新增 | 预售资金监管存入时,notice表中的hslsh需要将合同对应的户室流水号存入 | 需求已确认
资金监管 | 需求新增 | 预售资金监管需要将相关数据（存入、支出）写入accountdetail表中 | 需求已确认
资金监管 | 需求新增 | 小额款项（手续费，额度限定每次不超过500，每自然年不超过5000,配置为字典可根据业务进行动态维护）支出管理： 账户转账等发生的扣款，由银行管理员操作，无流程，数据直接插入accountdetail，sm字段值为：“小额支出” | 需求已确认
资金监管 | 需求变更 | 支取利息时，可以支取的利息额度=利息-手续费 | 暂不确认
资金监管 | 需求新增 | 预售监管资金扣划管理（可以划拨所有资金）：针对法院、税务部门扣划预售监管资金的管理，监管中心操作，直接对账户资金找那个的余额和利息进行操作 | 需求已确认
资金监管 | 需求新增 | 账户资金转移管理：支持账户资金由一个账户转移到另一个账户（只支持一对一操作） 开发商财务发起（校验是否存在正在办理的存入/支出业务如果存在不可发起，发起后账户变更为锁定状态）---》银行管理员（变更银行账户、重新打印监管协议）---》监管中心（重新打印监管证明、原账户注销，原账号流水信息等相关信息绑定到新账号） | 需求已确认
资金监管 | 需求新增 | 账户查询/坐落查询时：添加所有账户汇总信息展示：收入、支出、利息、余额，并可根据时间段查询，时间段对应表accuntDetail的create_time字段 | 需求已确认
资金监管 | 需求新增 | 存入利息功能，由银行管理员操作，无流程 | 需求已确认
从业主体管理 | 需求新增 | 开发企业、中介公司、评估公司信用黑名单管理，针对每个主题形成黑名单添加和解除记录：原因、主体名称、证件类型、营业执照注册号、列入黑名单时间、注销时间、状态（有效无效）、附件资料 | 需求已确认
从业主体管理 | 需求新增 | 开发企业、中介公司、评估公司从业人员信用黑名单管理，针对每个从业人员形成黑名单添加和解除记录：原因、主体名称、证件类型、身份证号码、列入黑名单时间、注销时间、状态（有效无效）、附件资料 | 需求已确认
从业主体管理 | 需求新增 | 开发企业终端申报项目信息功能，实现开发企业-所属区市（填写项目编号）-市级部门三级 管理，每月26日至次月1日之前为数据上报日，各区市需要将开发企业项目编号与各区市网签系统的项目进行关联(通过项目编号)，上报的项目具体内容待定 | 需求已确认
从业主体管理 | 需求新增 | 企业信息更新实现开发企业-所属区市-市级部门三级管理 | 需求已确认
领导干部核查上报系统 | 需求变更 | 任务管理：导入数据时，每个模板形成一条任务数据，每条任务对应多条数据列表， 下发数据时选择单位是多选，收到任务的单位，可查看任务下发情况，并能补发，可查看任务汇总详情 任务待办：查询条件为任务名称，展示任务列表：任务名称、核查人数、核查市县数、任务发出时间、任务报送时间、任务详情（可查看上报信息详情），可导出任务详情信息 | 需求已确认
统计分析 | 需求确认 | 统计分析规则变动待定 | 需求未确认
网站/app/微信 | 需求变更 | 网站首页按静态页面出可参考，app销售统计报表改为：2019年4月13日，一手房网签，具体参考截图 | 需求已确认
商品房销售管理系统 | 需求新增 | 拆迁安置合同，参考现房合同，两套模板可自由选择，根据销售类型(xxlx)=安置（4） 是拆迁安置合同 | 需求已确认
楼盘管理 | 需求新增 | 封盘/解封针对户室，查询所有未转件户室：根据坐落、企业查询，封盘/解封流程： 选择户室：填写限制原因、拍照证件资料。 开发办楼盘操作员申请--》楼盘管理员审核 | 需求已确认
楼盘管理 | 需求新增 | 楼盘表的注销：房屋灭失后，需要将楼盘表置为注销状态：选择幢（可以选择任何幢）填写灭失原因 开发办楼盘操作员申请--》楼盘管理员审核 | 需求已确认
楼盘管理 | 需求确认 | 楼盘表的合并、分拆：两幢及以上楼合并或一幢楼分成多幢楼（待定） 楼幢生命周期（待定） | 需求未确认
测绘成果 | 需求确认 | 1.测绘成果的变更。测绘公司通过终端申报测绘成果变更。 测绘成果更新管理应能提供数据提取及变更后数据提交的接口功能，同时应能根据提交的变更信息进行数据的更新处理。可查询测绘成果变更过程的历史数据。 2.测绘成果注销 | 需求未确认
租赁合同备案管理 | 需求确认 | 1.房源信息核验：中介公司、个人通过系统核验房屋的真实性、有效性，产生租赁房源二维码，并发布（待定） 2.租赁合同管理：变更、注销，合同备案（待定） | 需求未确认
租赁合同备案管理 | 需求新增 | 租赁合同管理：合同网上签订：签订时校验 GetSyqdjxx（所有权登记信息查询）+根据返回信息调用同现房校验接口 | 需求已确认
存量房网签管理 | 需求确认 | 1.房源核验：中介公司或个人通过系统核验房源信息，并生成房源二维码，在网站上公示 2.买卖合同变更、注销 3.网站上提供存量房网签功能 | 需求未确认
存量房网签管理 | 新需求 | 买卖合同的申报同租赁合同 | 需求已确认
存量房资金监管系统 | 需求确认 | 1.二手房监管账户管理：对监管账户的新增、变更及注销的管理（待定） 2.二手房监管协议管理：监管协议的签订、变更及注销（待定） | 需求未确认
房屋交易与产权档案管理 | 新需求 | 档案出证管理：针对房屋权利人、利害管理人、公检法等部门的查询申请提供查询，保存查询结果， 扫描相关证件（开发办操作员发起-》管理员审核） 查询人、查询事项、查询时间、上传资料、备注、扫描相关证件，房屋坐落、权利人、合同号、查询原因 查询合同申请提供查询/提供到处功能：坐落、企业、合同号、权利人名称、证件号码、 合同号、坐落、出卖人、买受人、买受人证件号码、房屋用途、合同面积、合同金额、网签时间、备案时间 查询户室信息：坐落、开发企业，户室销售状态state9（全部、签订（提交审核的）、未签订） 开发企业、坐落、名义层、户室号、面积、规划用途、 | 需求已确认
房屋交易与产权档案管理 | 需求确认 | 1.档案管理的智能自动化。实现档案信息与对应扫描件的自动挂接，实现了档案的案卷号和档案存放位置的自动分配、自动归档等功能，档案的出借、归还管理 | 需求未确认
房屋征收管理系统 | 需求确认 | 1.行政复议、行政诉讼、信访情况 2.安置房源信息的管理，调配 3.征收项目的房屋调查信息、评估报告信息、网签的补偿安置协议、项目竣工验收信息的审批；补偿费用的到账和拨付信息的管理 4.征收评估：系统上传评估委托书或委托合同，获取所需评估的征收项目信息并填写相应的评估报告 | 需求未确认
接口封装 | 需求新增 | GetFwdjxxByBdcdyh（房屋登记信息查询接口）、GetSyqdjxx（所有权登记信息查询） GetCxXzxxByFwbh（限制类型信息接口） | 需求已确认
接口对接 | 需求新增 | 1、GetFwXzxx（房屋限制信息接口）返回信息中是否有不动产单元号 2、GetFwXzxx（房屋限制信息接口，数据来源：查询户室表）与GetCxXzxxByFwbh（限制类型信息接口，数据来源：限制信息表）查询结果的数据来源，返回信息含义确认 | 需求已确认