## 郑方瑞 (hidden)
任务类型 | 任务描述 | 完成人员 | 完成情况（百分比）
bug | 如果已存在合同模板，再保存为合同模板时 进行信息提示。 | 郑方瑞 | 100%
新需求 | 准备南海不动产资料 | 郑方瑞 | 100%
新需求 | 设计南海测绘Excel导入模板 | 郑方瑞 | 100%
新需求 | 南海服务器环境配置 | 郑方瑞 | 100%
bug | 合同编辑时房屋总价款计算错误问题 | 郑方瑞 | 100%
需求变更 | 整理最近一段时间添加的表结构到南海项目 | 郑方瑞 | 100%
新需求 | 添加维修基金查询功能 | 郑方瑞 | 100%
新需求 | 配置南海外网测试服务器 | 郑方瑞 | 50%

## 本周工作计划
模块 | 需求类型 | 需求描述 |  | 开发人员
合同申报 | 需求新增 | 校验监管资金时，首付款与最低比例比较取最大值是否已存入 | 需求已确认 | 孙明星 | 已完成
合同申报 | 需求新增 | 合同审核时监管资金提示信息修改 | 需求已确认 | 井明治 | 已完成
合同申报 | 需求新增 | 保障房信息校验时，对各种证件都有效：身份证、护照等 | 需求已确认 | 井明治 | 已完成
合同申报 | 优化 | 预售合同申报时添加筛选条件，销售类型（XXLX）=现售（2）、 现售合同申报时添加筛选条件，销售类型（XXLX）=现售（1） | 需求已确认 | 孙明星 | 已完成
合同申报 | bug | 合同申报时，房屋用途不能从模板取 | 需求已确认 | 孙明星 | 已完成
合同申报 | bug | 申报合同时，有跃层的户室分摊面积计算错误 | 需求已确认 | 孙明星 | 已完成
合同注销 | 需求新增 | 开发办查询注销详情时添加买受人身份证号码 | 需求已确认 | 孙明星 | 已完成
资金监管 | 优化 | 资金划拨时，划拨额度时扣除退房费用 | 需求已确认 | 井明治 | 已完成
领导干部核查上报系统 | 需求变更 | 任务管理：导入数据时，每个模板形成一条任务数据，每条任务对应多条数据列表， 下发数据时选择单位是多选，收到任务的单位，可查看任务下发情况，并能补发，可查看任务汇总详情 任务待办：查询条件为任务名称，展示任务列表：任务名称、核查人数、核查市县数、任务发出时间、任务报送时间、任务详情（可查看上报信息详情），可导出任务详情信息 | 需求已确认 | 贾涛、徐勇 | 已完成
网站/app/微信 | 需求变更 | 网站首页按静态页面出可参考，app销售统计报表改为：2019年4月13日，一手房网签，具体参考截图 | 需求已确认 | 徐勇、贾涛 | 已完成
合同申报 | 需求新增 | 合同预定、预售合同申报、现售合同申报时，增加是开发企业是否终端申报项目信息校验： 每月26日至次月1日之前为数据上报日，逾期未上报的系统自动禁止网签功能 | 需求已确认 | 孙明星 | 已完成（功能未启用）
从业主体管理 | 需求新增 | 开发企业、中介公司、评估公司信用黑名单管理，针对每个主题形成黑名单添加和解除记录：原因、主体名称、证件类型、营业执照注册号、列入黑名单时间、注销时间、状态（有效无效）、附件资料 | 需求已确认 | 李榕 | 已完成
从业主体管理 | 需求新增 | 开发企业、中介公司、评估公司从业人员信用黑名单管理，针对每个从业人员形成黑名单添加和解除记录：原因、主体名称、证件类型、身份证号码、列入黑名单时间、注销时间、状态（有效无效）、附件资料 | 需求已确认 | 李榕 | 已完成
从业主体管理 | 需求新增 | 开发企业终端申报项目信息功能，实现开发企业-所属区市（填写项目编号）-市级部门三级 管理，每月26日至次月1日之前为数据上报日，各区市需要将开发企业项目编号与各区市网签系统的项目进行关联(通过项目编号)，上报的项目具体内容待定 | 需求已确认 | 李榕 | 相关流程已完成（上报内容未确定）
从业主体管理 | 需求新增 | 企业信息更新实现开发企业-所属区市-市级部门三级管理 | 需求已确认 | 李榕 | 已完成
商品房销售管理系统 | 需求新增 | 拆迁安置合同，参考现房合同，两套模板可自由选择，根据销售类型(xxlx)=安置（4） 是拆迁安置合同 | 需求已确认 | 孙明星 | 已完成
楼盘管理 | 需求新增 | 封盘/解封针对户室，查询所有未转件户室：根据坐落、企业查询，封盘/解封流程： 选择户室：填写限制原因、拍照证件资料。 开发办楼盘操作员申请--》楼盘管理员审核 | 需求已确认 | 贾涛 | 已完成
南海项目 | 新需求 | 解决南海测试环境问题 | 需求已确认 | 郑方瑞 | 已完成
威海项目 | bug | 解决开发办王工提出的帐户申请的问题 | 需求已确认 | 郑方瑞 | 已完成
威海项目、南海项目 | bug | 解决开发办李工及南海项目使用人员提出的南海项目上的问题 | 需求已确认 | 郑方瑞 | 已完成
威海项目 | 需求变更 | 楼盘权限分配添加全选功能 | 需求已确认 | 郑方瑞 | 已完成
威海项目、南海项目 | bug | 修改测试中发现的问题 | 需求已确认 | 郑方瑞 | 已完成